УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № ________

от _______________

Инструкция по подведению итогов реализованного девелоперского проекта

С10.1

Екатеринбург,
2025

Содержание

1	Общие положения	3

2	Нормативные ссылки	3

3	Термины и определения, сокращения	3

4	Основные положения	4

5	Подготовка к завершению девелоперского проекта	4

6	Подведение итогов и комплексная оценка эффективности и результативности девелоперского проекта	5

6.1	Выявление активов и обязательств по девелоперскому проекту	5

6.2	Подготовка и оформление Сводного отчета по реализации девелоперского проекта	6

7	Проведение заседания КД3, принятие решений	8

Приложение 1 Диаграмма процесса подведения итогов реализованного девелоперского проекта	10

Приложение 2 Форма Отчета об активах и обязательствах проекта	11

Приложение 3 Пример выдержки для Сводного отчета из отчета  «Клиентские метрики»	12

Приложение 4 Пример выдержки для Сводного отчета из Отчета о финансовом результате проекта	15

- Общие положения

  - Настоящая инструкция разработана в целях определения этапов и порядка подготовки к закрытию девелоперских проектов группы компаний 
ООО «Атомстройкомплекс–Строительство» (далее - Компания), оценки результатов реализации девелоперских проектов и подведения итогов на заседании Комитета по девелопменту 3.

  - Диаграмма процесса приведена в приложении 1 к настоящей инструкции.

  - Настоящая инструкция является внутренним нормативным документом Компании и подлежит обязательному исполнению всеми участниками процесса (см. приложение 1).

  - Ответственность за разработку и своевременную актуализацию настоящей инструкции несет первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

- Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

Положение о премировании и материальном стимулировании работников департамента управления проектами

А9.3 Регламент организации и проведения заседаний Комитета по девелопменту.

А15.2 Положение по комиссионной оценке готовности объекта до начала передачи собственникам.

В5.2 Регламент организации исполнения обязательств застройщика при передаче объектов и в гарантийный период*.

В14.5 Регламент проведения внутренней приемки жилых и нежилых помещений объекта капитального строительства*.

В.14.6 Регламент передачи коммерческих помещений*.

В14.7 Регламент организации и проведения передачи жилых и нежилых помещений объекта капитального строительства*.

В15.4 Регламент подготовки объекта к передаче и порядок передачи общего имущества объекта управляющей компании.

- Термины и определения, сокращения

В настоящей инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Комитет по Девелопменту – коллегиальный орган Компании, в компетенцию которого входит рассмотрение и одобрение вопросов, связанных с управлением девелоперскими проектами и проектами ленд-девелопмента.

Девелоперский проект (проект) – процесс создания девелоперского продукта, который представляет собой совокупность задач и мероприятий по строительству или реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемый в рамках плана, в условиях ограничения ресурсов, сроков и стоимости, с целью получения прибыли или иного положительного эффекта, финансируемый Компанией самостоятельно либо совместно с другими инвесторами.

Генеральный целевой план (ГЦП) – совокупность целевых планов портфеля девелоперских и внешних строительных проектов на долгосрочный период, содержащих в т.ч. технико-экономические показатели, сроки получения разрешения на строительство, сроки начала работ подготовительного периода и строительно-монтажных работ, сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В настоящей инструкции применяются следующие сокращения:

Директор по управлению проектами (ДУП) –– непосредственный руководитель группы по управлению проектами (может быть как должностью, так и ролью руководителя в Компании).

КД3 – Комитет по девелопменту 3.

Объект капитального строительства (объект) применительно к настоящей инструкции – многоквартирный жилой дом, комплекс апартаментов (многофункциональный комплекс) или отдельно стоящий паркинг.

ПИФ – паевой инвестиционный фонд.

Помещения применительно к настоящей инструкции – жилые помещения (квартиры), нежилые помещения (машиноместо, кладовка, апартаменты), коммерческие помещения (офисы).

РП – руководитель проекта.

РНВ – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- Основные положения

  - Подведение итогов по реализации девелоперского проекта осуществляется с целью проведения комплексной оценки эффективности и результативности девелоперского проекта, оценки активов и обязательств в рамках реализованного проекта для дальнейшего эффективного управления активами проекта.

  - Процесс подведения итогов по реализации девелоперского проекта включает в себя следующие этапы:

- подготовка к завершению девелоперского проекта;

- подведение итогов и комплексная оценка эффективности и результативности девелоперского проекта;

- проведение заседания КД3, принятие решений.

  - Облачная система хранения записей (отчетов, документов) по процессу:

Все записи по процессу подведения итогов по реализации девелоперского проекта (Сводный отчет по реализации девелоперского проекта со всеми приложениями к нему) размещаются на корпоративном хранилище АТОМ.Облако в папке «Комитет по девелопменту».

- Подготовка к завершению девелоперского проекта

    - После получения РНВ директор по управлению проектами подготавливает проект приказа о выплате фиксированной части вознаграждения за реализацию девелоперского проекта. Сумма вознаграждения и порядок согласования выплаты регламентированы в Положении о премировании и материальном стимулировании работников департамента управления проектами.

    - После получения РНВ руководитель проекта осуществляет мониторинг за процессом передачи объекта управляющей организации и собственникам жилых, нежилых и коммерческих помещений (далее – передача объекта). Передача объекта осуществляется в соответствии с Регламентом В15.4, Регламентом В14.5, Положением А15.2, Регламентом В.14.6, Регламентом В14.7, Регламентом В5.2.

    - Подведение итогов и комплексная оценка эффективности и результативности девелоперского проекта начинается после окончания процесса передачи объекта, но не позднее 9 месяцев после получения РНВ, срок проведения КД3 определяется в ГЦП.

    - Для объектов, старт продаж которых начинается только после получения РНВ, срок окончания реализации определяется в финансовой модели проекта. Сроки подведения итогов и комплексная оценка эффективности и результативности девелоперского проекта, в т.ч. проведения КД3 определяются в соответствии с 5.3 настоящей инструкции.

- Подведение итогов и комплексная оценка эффективности и результативности девелоперского проекта

  - Выявление активов и обязательств по девелоперскому проекту

    - Руководитель проекта после окончания процесса передачи объекта 
(см. 5.3) направляет запросы по электронной почте о необходимости предоставления данных ответственным лицам для выявления активов и обязательств в рамках реализованного проекта. Ответственные лица, перечень данных и сроки их предоставления после получения запроса приведены в таблице1.

Таблица 1.

| Перечень необходимых данных | Ответственное лицо за предоставление данных по проекту | Срок предоставления данных после получения запроса |
| --- | --- | --- |
| Отчет об остатках данных о непроданных помещениях (жилых и нежилых, коммерческих), дебиторской и кредиторской задолженности | Начальник отдела бюджетирования и финансово-экономического анализа | 3 рабочих дня |
|  | Главный бухгалтер | 3 рабочих дня |
| Оценка стоимости непроданных жилых и нежилых помещений на текущий момент | Директор по маркетингу и аналитике | 5 рабочих дней |
| Отчет по темпам и ценам продаж жилых и нежилых помещений |  |  |
| Отчет по темпам и ценам продаж коммерческой недвижимости | Директор дивизиона управления недвижимостью | 5 рабочих дней |
| Оценка стоимости непроданных коммерческих помещений на текущий момент |  |  |

    - Ответственные лица (см. таблицу 1) подготавливают данные и направляют их руководителю проекта для дальнейшего анализа.

    - Директор по управлению проектами совместно с руководителем проекта в течение 5 рабочих дней:

  - проводит анализ и сверку полученных данных от ответственных лиц;

  - формирует Отчет об активах и обязательствах проекта (форма приведена в приложении 2);

  - направляет сформированный Отчет директору дивизиона управления недвижимостью для предварительного рассмотрения;

  - организует встречу с директором дивизиона управления недвижимостью по согласованию подготовленного Отчета. По результатам совместного рассмотрения и обсуждения имеющихся активов и обязательств проекта при необходимости в Отчет могут быть внесены корректировки;

  - направляет согласованный Отчет начальнику отдела бюджетирования и финансово-экономического анализа.

    - Начальник отдела бюджетирования и финансово-экономического анализа с учетом данных согласованного Отчета об активах и обязательствах проекта в течение 5 рабочих дней после его получения проводит анализ итогов по достижению финансовых результатов проекта и формирует отчет по достижению план-факта показателей проекта. Сформированный отчет направляет директору по управлению проектами/ руководителю проекта.

    - Директор дивизиона недвижимость на основании согласованного Отчета об активах и обязательствах проекта в течение 5 рабочих дней организует подготовку Плана управления активами. В План управления активами дополнительно включается следующая информация:

  - владелец активов проекта (Спецзастройщик, ПИФ, инвесторы и прочее);

  - сроки получения задолженности покупателей по реализованным помещениям;

  - сроки реализации активов проекта;

  - сроки расчетов с кредиторами;

  - размер вознаграждения за управление активами сотрудникам дивизиона управления недвижимостью.

    - Директор дивизиона управления недвижимостью согласовывает подготовленный План управления активами с директором ООО «АСК». По результатам согласования в План управления активами могут быть внесены корректировки.

    - План управления активами является одним из обязательных документов, рассматриваемых на заседании КД3.

  - Подготовка и оформление Сводного отчета по реализации девелоперского проекта

    - Руководитель проекта формирует Сводный отчет по реализации девелоперского проекта (далее – Сводный отчет) в срок не позднее 1 календарного месяца после окончания процесса передачи объекта (см. 5.3). Сбор данных для подготовки Сводного отчета осуществляет с привлечением профильных специалистов Компании.

    - Сводный отчет по реализации девелоперского проекта включает в себя следующие разделы:

1) Общая сводная информация о проекте;

2) Клиентские метрики;

3) Анализ проектных решений, реализованных в проекте;

4) Реализация концепции продукта;

5) Темпы и цены продаж жилой, нежилой и коммерческой недвижимости;

6) Активы и обязательства проекта;

7) Финансовый результат проекта (план-факт);

8) Вклад команды проекта в достижение финансового результата.

    - В разделе «Общая сводная информация о проекте» указывается:

- полное наименование проекта - строительное и коммерческое;

- сроки строительства (плановые и фактические): сроки получения разрешения на строительство, получения РНВ и общая продолжительность строительства;

- технико-экономические показатели проекта.

    - В разделе «Клиентские метрики» приводятся выдержки из Отчета по клиентским метрикам. Пример выдержки приведен в приложении 3 к настоящей инструкции.

Руководитель проекта не позднее 14 рабочих дней до начала формирования Сводного отчета направляет руководителю отдела управления клиентским опытом:

- перечень новых/положительных/нерекомендуемых к применению проектных решениях, определенных в 6.2.5 настоящей инструкции;

- перечень реализованных продуктовых решений и перечень отклонений от продуктовой концепции, определенных в 6.2.6 настоящей инструкции.

Руководитель отдела управления клиентским опытом предоставляет в срок не позденее 14 рабочих дней после получения запроса Отчет по клиентским метрикам проекта, в том числе результаты оценки влияния оптимизации и совершенствования поектных/продуктовых решений на клиентские оценки.

Отчет по клиентским метрикам в полном объеме является приложением 1 к Сводному отчету и имеет следующую структуру:

- Портрет покупателя;

- NPS Покупатель. Лояльность к бренду;

- CSI Покупатель. Индекс удовлетворенности;

- CSI Покупатель. Параметры удовлетворенности;

- CSI Покупатель. Матрица параметров;

- NPS Новосёл. Лояльность к бренду;

- NPS Новосёл. Лояльность к жилому комплексу;

- CSI Новосёл. Индекс удовлетворенности;

- CSI Новосёл. Параметры удовлетворенности;

- CSI Новосёл. Матрица параметров;

- Новосёл. Клиенты о проекте;

- Новосёл. Quality-фактор;

- Новосёл. Quality-фактор по шифрам (по запросу);

- Новосёл. Клиенты о приёмке.

    - В разделе «Анализ проектных решений, реализованных в проекте» приводятся данные о новых/положительных/нерекомендуемых к применению проектных решениях при их наличии на данном проекте. Ответственное лицо за сбор данных – руководитель проекта.

    - В разделе «Реализация концепции продукта» приводятся данные из Отчета по реализации концепции продукта:

- особенности и фотографии объекта;

- вывод из Отчета по реализации концепции продукта о соответствии объекта запланированной продуктовой концепции;

- перечень реализованных продуктовых решений и их фотофиксация;

- перечень отклонений от продуктовой концепции и их фотофиксация.

Отчет по реализации концепции продукта предоставляет главный инженер по контролю девелоперского продукта** в соответствии с Положением А15.2. Данный отчет является приложением 2 к Сводному отчету.

    - В разделе «Темпы и цены продаж жилой, нежилой и коммерческой недвижимости» приводятся данные из отчетов о темпах и ценах продаж жилой, нежилой и коммерческой недвижимости»:

- анализ продаж, в т.ч. продажи жилых, нежилых и коммерческих помещений (темпы продаж, средняя цена продаж, динамики изменения стоимости в процессе продаж и т.п.);

- график реализации квартир;

- диаграмма продаж жилых помещений относительно способа их реализации;

- диаграмма реализации дополнительных опций.

Отчеты о темпах и ценах продаж жилой, нежилой и коммерческой недвижимости предоставляют директор по маркетингу и аналитике и директор дивизиона недвижимости каждый по своему направлению в соответствии с таблицей 1. Данные отчеты являются приложениями 3.1 и 3.2 к Сводному отчету.

    - В разделе «Активы и обязательства проекта» приводится Отчет об активах и обязательствах проекта (см. 6.1.3).

    - В разделе «Финансовый результат проекта» приводятся выдержки из Отчета о финансовом результате проекта: перечень показателей проекта в выдержке из отчета может отличаться исходя из особенностей проекта. Пример приведен в приложении 4 к настоящей инструкции.

Отчет о финансовом результате проекта предоставляет начальник отдела бюджетирования и финансово-экономического анализа в соответствии с 6.1.4. Данный отчет является приложением 4 к Сводному отчету.

    - В разделе «Вклад команды проекта в достижение финансового результата» приводится описание мероприятий по оптимизации решений проекта, предложенных и реализованных командой проекта, которые привели к экономическому эффекту относительно запланированных результатов (при наличии). Содержание данного раздела оформляется в виде таблицы:

| № п/п | Мероприятия по оптимизации | Результат | Сумма экономии | Инициатор оптимизации и/или перечень участников команды проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Проведение заседания КД3, принятие решений

  - В соответствии с Регламентом В9.3 директор по управлению проектами (или руководитель проекта по его поручению) не позднее, чем за 5 рабочих дней до плановой даты проведения КД3 в соответствии с ГЦП/Планом проведения Комитетов по девелопменту:

  - оформляет служебную записку о вынесении перечня вопросов по проекту на рассмотрение КД3;

  - направляет секретарю Комитета по девелопменту служебную записку с приложением Сводного отчета со всеми приложениями к нему.

Директор дивизиона управления недвижимостью дополнительно направляет секретарю Комитета по девелопменту План управления активами.

  - Формирование повестки, проведение заседания и оформление принятых решений на заседании КД3 осуществляется в соответствии с требованиями Регламента В9.3.

  - На заседании КД3 принимаются решения:

  - об утверждении Сводного отчета по реализации девелоперского проекта;

  - об утверждении Плана управления активами;

  - о выплате вознаграждения команде по результатам реализации проекта.

Все решения фиксируются в протоколе заседания КД3 (см.7.2).

  - В случае принятия решения о необходимости доработки Сводного отчета или Плана управления активами документы направляются на доработку, назначается новая дата проведения заседания КД3 в соответствии с 7.1-7.3 настоящей инструкции.

  - В случае положительного решения о выплате вознаграждения команде проекта директор по управлению проектами подготавливает приказ о выплате переменной части вознаграждения. Порядок согласования выплаты регламентированы в Положении о премировании и материальном стимулировании работников департамента управления проектами.

  - В случае положительного решения об утверждении Плана управления активами, все выявленные активы проекта включаются в портфель активов дивизиона управления недвижимостью.

Управление портфелем активов включает в себя:

  - продажу, аренду активов, контроль и минимизацию расходов, связанных с владением активов, взыскание дебиторской задолженности, расчеты с кредиторами;

  - ежеквартальный контроль выполнения плановых показателей эффективности управления проектом.

Дивизион управления недвижимостью осуществляет контроль за состоянием объектов, их эксплуатацией, арендными отношениями, техническим обслуживанием и ремонтом.

Приложение 1 Диаграмма процесса подведения итогов реализованного девелоперского проекта

Приложение 2
Форма Отчета об активах и обязательствах проекта

| Отчет об активах и обязательствах проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта: |  |  |  |
| Дата отчета: |  |  |  |
| Активы |  |  |  |
| Помещения | Площадь, м2 | Фактическая себестоимость, руб/м2 | Фактическая себестоимость объекта, руб. |
| ВСЕГО: |  |  |  |
| Жилые помещения, квартиры |  |  |  |
| студии |  |  |  |
| 1-комнатные |  |  |  |
| 2-компатные |  |  |  |
| 3-компатные |  |  |  |
| Нежилые помещения |  |  |  |
| апартаменты |  |  |  |
| машиноместа |  |  |  |
| кладовые |  |  |  |
| Коммерческие помещения |  |  |  |
| офисы |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |
| Рассрочка по жилым |  |  |  |
| Рассрочка по нежилым |  |  |  |
| Рассрочка по офисам |  |  |  |
| Обязательства |  |  |  |
| Наименование кредитора |  |  | Сумма задолженности |
| ВСЕГО: |  |  |  |
| Банки и займодавцы |  |  |  |
| Гарантийное удержание генерального подрядчика/технического заказчика |  |  |  |

Приложение 3
Пример выдержки для Сводного отчета из отчета 
«Клиентские метрики»

  - Бренд «АТОМ»

  - ЖК «Квартал Энтузиастов», 3 очередь

*по CSI параметрам релевантность 43,2%, заполнено анкет 147

  - Удовлетворенность клиентов: достижения и направления роста

  - Влияние оптимизации и совершенствования проектных/продуктовых решений на клиентские оценки*

*Новый раздел, по которому на момент утверждения настоящей инструкции отсутствует пример (будет добавлен позже)

Приложение 4
Пример выдержки для Сводного отчета из Отчета о финансовом результате проекта

Настоящие документы на момент утверждения С10.1 «Инструкции по подведению итогов реализованного девелоперского проекта» находятся на этапе разработки/актуализации.

**В случае отсутствия главного инженера по контролю девелоперского продукта Отчет по реализации концепции формирует руководитель проекта.