УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № п ВНД/24-16

от 16.12.2024 г.

Карта процесса утверждения и балансировки общего графика разработки рабочей документации и графика строительно-монтажных работ

В10.5

Екатеринбург, 
2024 г

Содержание

1	Термины и определения, сокращения	3

2	Назначение и область применения	3

3	Выполнение процесса	4

4	Оценка результативности процесса	8

Приложение 1 Пример отчета «Сверка сроков по выдаче РД и СМР»	9

Приложение 2 Пример графика РД/графика СМР* к договору	10

Приложение 3 Пример общего графика РД и СМР (выписка)*	11

Приложение 4 Формы еженедельных отчетов по выполнению графика РД и графика СМР	12

Приложение 5 Форма ежемесячного отчета о плановых работах СМР на последующий месяц	13

Приложение 6 Пример целевого графика девелоперского проекта, утвержденного на КД2	14

- Термины и определения, сокращения

В настоящей карте процесса применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Девелоперский проект (проект) – процесс создания девелоперского продукта, который представляет собой совокупность задач и мероприятий по строительству или реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемый в рамках плана, в условиях ограничения ресурсов, сроков и стоимости, с целью получения прибыли или иного положительного эффекта, финансируемый Компанией самостоятельно либо совместно с другими инвесторами.

Комитет по девелопменту (КД) – коллегиальный орган Компании, в компетенцию которого входит рассмотрение и одобрение вопросов, связанных с управлением девелоперскими проектами и проектами ленд-девелопмента.

Общий график разработки рабочей документации и график строительно-монтажных работ (общий график РД и СМР) - единый взаимоувязанный график девелоперского проекта, отображающий сквозной план и факт ключевых вех проектирования на стадии разработки РД и проведения СМР.

Рабочая документация (РД) – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Состав Рабочей документации согласовывается сторонами в Задании на проектирование.

Техническая документация (ТД) – это предпроектная, проектная и рабочая документация, созданная на основе информационной модели (если в техническом задании не указано иное), содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Целевой график проекта – подробный график реализации проекта, имеющий единую форму и устанавливающий плановые сроки начала и окончания работ, а также определяющий ключевые вехи девелоперского проекта.

В настоящей карте процесса применяются следующие сокращения:

График РД – график проектирования стадии «Рабочая документация».

График СМР – график строительно-монтажных работ.

ГИП – главный инженер проекта.

ПД – проектная документация.

- Назначение и область применения

  - Настоящая карта процесса разработана с целью установления единого порядка утверждения общего графика РД и СМР и его дальнейшей балансировки для всех девелоперских проектов организаций, входящих в группу компаний 
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» (далее - Компания).

  - Участниками процесса формирования и утверждения общего графика РД и СМР являются:

- руководитель проекта;

- главный инженер проекта;

- руководитель стройки.

  - Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом Компании и подлежит обязательному применению всеми участниками процесса.

- Выполнение процесса

  - Владельцем процесса утверждения общего графика РД и СМР и его балансировки является руководитель проекта.

  - Схема процесса формирования и утверждения общего графика РД и СМР, состав функций, входящих в процесс, последовательность работ и их взаимосвязь, ответственные за выполнение функций и записи процесса, приведены на рисунке 1.

  - Матрица ответственности. Распределение ответственности между участниками процесса, сроки выполнения этапов и функций процесса представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Срок этапа/ функции, не более | Ответственное лицо Этап/функция в составе процесса | Руководитель проекта | ГИП | Руководи-тель стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 р.д после передачи ПД на экспертизу. | Инициация разработки графика РД, передача данных*, необходимых для разработки графика РД | О, И | У | - |
| 2 | 4 р.д. после получения данных для разработки графика РД и целевого графика проекта | Подготовка графика РД на основе утвержденного шаблона с уточнением сроков | О, У | И | У |
| 3 | 4 р.д. после подготовки графика РД | Подготовка графика СМР и уточнение сроков их выполнения | О, У | У | И |
| 4 | 3 р.д. после подготовки графика СМР | Балансировка графика СМР и РД на основании Отчета «Сверка сроков по выдаче РД и СМР» | О, И | И | И |
| 5 |  | Принятие решения о необходимости балансировки целевого графика проекта и выгрузка отбалансированных графиков | О,И | У | У |
| 6 | 2 р.д. после завершения балансировки графиков | Утверждение графиков: график СМР, график РД. Подписание общего графика РД и СМР, целевого графика проекта | О, С | С | С** |
| 7 |  | Размещение утвержденных графиков на Портале проектов | О,И | У | У |
| Итого: не более 14 р.д. |  |  |  |  |  |
| 8 | Еженедельно в период разработки документации стадии «Рабочая документация»*** | Еженедельная актуализация графика СМР/ графика РД (проставление факта выполненных работ и прогнозные сроки последующих этапов при наличии информации) | О | И | И |
| 9 |  | Проведение еженедельного среза по выполнению графика РД и графика СМР с выгрузкой отчетов | О, И | У | У |
| 10 |  | Принятие решения о необходимости балансировки графика СМР и РД на основании проведенного среза | О, И | У | У |
| Примечания: *Данные, необходимые для разработки графика РД руководитель проекта предоставляет главному инженеру проекта в виде информационного письма, содержащего информацию о количестве этапов, составе и срокам строительства каждого этапа. ** Со стороны генерального подрядчика графики подписывает главный инженер/руководитель стройки; *** После утверждения общего графика РД и СМР на протяжении всего периода разработки рабочей руководитель проекта проводит еженедельный срез по выполнению общего графика РД и СМР на основании еженедельной актуализации графика проектирования ГИПом и графика СМР руководителем стройки (все отчёты по срезу хранятся на корпоративном портале). По результатам проведенного анализа руководитель проекта при необходимости инициирует балансировку графиков РД и СМР. Этап балансировки утвержденного общего графика РД и СМР завершается после подписания последнего АВР на разработку технической документации стадии «Рабочая документация». |  |  |  |  |  |

О – ответственный за этап/функцию в составе процесса;

И – исполнитель этапа/функции в составе процесса;

С – согласующее лицо;

У – уведомляемое лицо.

Рисунок 1 – Схема процесса утверждения общего графика РД и СМР и его балансировки

  - Входы процесса (начало процесса)

| Вход (запись) | Инструмент | Поставщик | Наименование процесса-поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой график проекта, утвержденный на КД2 (пример приведен в приложении 6 настоящей карты процесса) | Primavera (Портал проектов) | Руководитель проекта | Управление графиком девелоперского проекта |
| Проектная документация передана на экспертизу | - | Руководитель проекта | Прохождение экспертизы проектной докуметации |

  - Выходы процесса (завершение процесса)

| Выход (запись) | Инструмент | Потребитель | Наименование процесса-потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный график РД (является приложением к договору на выполнение проектных работ/доп. соглашением к нему) | Графики выгружены с Портала проектов, подписаны на бумажном носителе/ЭЦП или согласованы в СЭД | Руководитель проекта Руководитель стройки Главный инженер проекта | Договорно-правовая работа (заключение договора, в т.ч. доп. соглашений к нему) |
| Утвержденный график СМР (является приложением к договору на выполнение стрительно-монтажных работ/доп. соглашением к нему) |  |  |  |
| Выдан последний альбом РД в соответствии с общим графиком РД и СМР | Утвержден на бумажном носителе | Руководитель стройки | Строительно-монтажные работы (завершение) |

  - Записи (документы, отчёты и другие записи в составе процесса)

| № | Наименование записи | Эл/ бум | Место хранения | Отв. лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное письмо, содержащее данные для подготовки графика РД | Эл | Направляется по электронной почте | Руководитель проекта |
| 2 | График РД | Эл (Primavera) | Портал проектов | Главный инженер проекта |
| 3 | График СМР | Эл (Primavera) | Портал проектов | Руководитель стройки |
| 4 | Отчёт «Сверка сроков по выдаче РД и СМР» | онлайн | Портал проектов | Руководитель проекта |
| 5 | Общий график РД и СМР | Эл (Primavera)/ подписанный на бумажном носителе/ЭЦП или согласован в СЭД | Портал проектов | Руководитель проекта |
| 6 | Уведомление о внесении изменений в график СМР и график РД | Эл | Портал проектов | Автоматический режим |
| 7 | Еженедельные отчеты по выполнению графика РД и графика СМР | Эл | Портал проектов | Руководитель проекта |
| 8 | Ежемесячный отчет о плановых работах СМР на последующий месяц | Эл | Портал проектов | Руководитель проекта |
| Примечание – Формы/примеры записей размещены в папке «Стыковка графиков РД и СМР» (АТОМ Облако→ «Формы к разработанным ВНД»→ «Стыковка графиков РД и СМР») на корпоративном хранилище АТОМ Облако. После введения документа в действие все формы/примеры будут дополнительно размещены на Портале проектов. |  |  |  |  |

- Оценка результативности процесса

  - С целью проведения оценки результативности процесса руководитель проекта (владелец процесса) проводит оперативный контроль исполнения требований настоящей карты процесса путем расчета значений следующих показателей:

| № | Показатель | Расчетная формула | Целевое значение, ед. измерения | Период измерения | Отв. за измерение | Запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение срока разработки и утверждения общего графика РД и СМР | Сравнение планового и фактического срока разработки и утверждения общего графика РД и СМР | 14 р.д. | 1 раз в полгода | Руководитель проекта | Отчет о проведении оперативного контроля |

  - Результаты проведенного оперативного контроля руководитель проекта оформляет в виде отчета (таблица 2).

При выявлении отклонений от целевых значений показателей руководитель проекта определяет причины отклонений. В случае отклонения от целевых значений показателя более чем на 20%, руководитель проекта разрабатывает корректирующие мероприятия с фиксацией их в Отчете.

Таблица 2

| № | Показатель | Расчет значения показателя | Отклонение от целевого значения, % | Период оценки результативности процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение срока разработки и утверждения общего графика РД и СМР |  |  |  |

Вывод: ___________________________________________________________________

Причины отклонений: _______________________________________________________

(заполняется при наличии)

Корректирующие мероприятия: _______________________________________________

(заполняются для показателей с отклонением от целевого значения более 20%)

Владелец процесса  _________/_______________________                     _____________

подпись / ФИО                                                                                                                                         дата

  - Отчеты о проведении оперативного контроля выполнения требований настоящей карты процесса, руководитель проекта представляет по запросу директору ООО «АСК» и группе внутренних аудиторов.

Приложение 1 Пример отчета «Сверка сроков по выдаче РД и СМР»

Приложение 2 Пример графика РД/графика СМР* к договору

_________________________________

* Для графика СМР состав строительно-монтажных работ, которые должны быть состыкованы с составом работ по проектированию, приведен в общем графике РД и СМР в виде примера в папке «Стыковка графиков РД и СМР» на АТОМ Облако.

Приложение 3 Пример общего графика РД и СМР (выписка)*

_________________________________

* Полная версия формы укрупненного и детализированного общего графика РД и СМР размещена в виде примера в папке «Стыковка графиков РД и СМР» на АТОМ Облако.

Приложение 4
Формы еженедельных отчетов по выполнению графика РД и графика СМР

Приложение 5
Форма ежемесячного отчета о плановых работах СМР на последующий месяц

Приложение 6
Пример целевого графика девелоперского проекта, утвержденного на КД2