## набор работ на КД1
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом №
|  | Матрица ответственности при выполнении девелоперского проекта | [16 empty] | от
набор работ до Комитета по девелопменту 1 и 2
Идентификатор операции | Название операции | ДД | ДУП | РП | ДП | ГИП | ДС | РС | АН/АКН | ФЭО | ФАО | СО | ЮО | ОПЗУ | Техзаказчик - отдел согласований | ОТНиК | Техотдел | Постпродажа
Оценка проекта
| Первичное исследование рынка (отчет) | Р
| ! Разработка градостроительного анализа (альбом с выводом по ТЭП)+рассмотрение Заказчиком+снятие замечаний | С | Р |  | И |  |  |  | С |  |  |  |  | С
| Задания на дополнительные исследования по результатам градостроительного анализа |  | Р |  | И | [8 empty] | И
| Финансовая модель 1, график проекта 1 | И | Р | И | И |  | И |  | И | И | И | И |  | И
| Формирование юридической и налоговой схемы по проекту (аналитическая записка) |  | Р | У | [5 empty] | И |  |  | И | И
КД1 | КД 1 (принятие решения о входе в проект) или СД | Р | С | [7 empty] | У

## набор работ на КД2
Идентификатор операции | Название операции | ДД | ПК | ДУП | РП | ДП | ГИП | ДС | РС | АКН | ФЭО | ФАО | СО | ЮО | ОПЗУ | Техзаказчик - отдел согласований | ОТНиК | Техотдел | Постпродажа | BIM-деп
Проработка девелоперского проекта
| Работы по подготовке к выносу сетей и сносу зеленых насаждений (сбор ТУ, получение постановлений и т.п.) | [14 empty] | И | bar: ДУП to РП; РС
| Детализация графика реализации проекта | [17 empty] | У | bar: ДД; ДУП to ДС; ОПЗУ
| Включение проекта в строительную программу, получение постоянного шифра объекта | ДД: С; ДУП: Р; РП: И; ДС: С; ФАО: И
| Формирование продуктовой концепции (включая коммерческую и бренд-концепцию) (5) | ДД: Р; ПК: И; ДУП: С; РП: С; ДП: У; АКН: И |  |  |  | И
| Детализация затрат, в соответствии с продуктовой концепцией | С | И | С | Р | У | У | У |  | С |  |  | И | [5 empty] | С
| Приобретение прав на землю (заключение договора купли, ивеста, РЗТ и т.п., завершение выкупа и расселения, др.варианты) | ДУП: С; РП: Р; ФАО: И; ЮО: И; ОПЗУ: И
| ТЗ на разработку концепции застройки | ДД: С; ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; АКН: И; ОПЗУ: У
| Разработка концепции застройки (1,2,3 этап)+рассмотрение Заказчиком+снятие замечаний | С | И | С | Р | С | И | У |  | С |  |  |  |  | С |  |  | С | У
| Разработка ППТ и/или ПМТ | ДУП: С; РП: Р; ГИП: С; ОПЗУ: И | И
| Подготовка ТУ (информационные письма) на подключение к сетям | ДУП: У; РП: Р; ГИП: И; ОПЗУ: И | И
! ППТ и/или ПМТ утверждены | bar: ДД; ДУП to ГИП; ОПЗУ
| Формирование земельного участка в соответствии с ПМТ | ДУП: У; РП: Р; ОПЗУ: И
| ! Получение ГПЗУ | ДУП: У; РП: Р; ГИП: У; ОПЗУ: И | И
| ТЗ на форэскиз | ДД: С; ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; АКН: И |  |  | И | И
| Разработка форэскизного проекта+Формирование замечаний(снятие на стадии ЭП) | ДД: С; ПК: С; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; ДС: У; АКН: С |  |  | С | С
| ТЗ на эскизный проект | ДД: С; ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; АКН: И |  |  | И | И
| ТЗ на благоустройство | ДД: С; ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; АКН: И |  |  | И | С | С
| Разработка эскизного проекта, в том числе: | ДД: У; ПК: У; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; АКН: У |  |  | У | У | С
| Разработка ЭП благоустройства 1,2 этап + рассмотрение Заказчиком+снятие замечаний | ДД: С; ПК: С; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; ДС: У; АКН: У |  |  | У | С | С
| Задание на систему безопасности объекта (схема и номенклатура оборудования) | ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: У; ДС: У |  |  | С | И
| Задание на концепцию дизайна интерьеров МОП | ДД: И; ПК: И; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; АКН: С |  |  | С | И
| Разработка концепции дизайна интерьеров МОП | ДД: С; ПК: С; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; ДС: С; АКН: С |  |  | С | У
| Утверждение планировок ЭП | ДД: С; ПК: С; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; АКН: С |  |  | С
| Получение замечаний от Заказчика и экспертного совета на ЭП | ДД: И; ПК: И; ДУП: У; РП: Р; ДП: У; ГИП: У; ДС: И |  |  | И
| Устранение замечаний ЭП | ДД: У; ПК: У; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: И; ДС: У |  |  | У
| Согласование Эскизного проекта в полном объеме (включая концепцию благоустройства и дизайна интерьеров) | [16 empty] | С | С | bar: ДД to ДП; ДС; АКН
| Концепция управления объектом (определение УК и уточнение тарифа на управление) | [17 empty] | И | С | bar: ДД; ДУП to РП
| Тестовое выполнение элементов фасада (выкладка кирпича, иные варианты) | ДД: У; ДУП: С; РП: Р; ДП: С; ГИП: У; ДС: И; РС: И
| Детализация бюджета СМР | ДУП: С; РП: Р; ДП: У; ГИП: И; ДС: И; РС: И; ФАО: У; СО: И |  |  |  |  | И
| Уточнение финансовой модели 1, РСП, расчет по переоценке земельного участка и проекта | С | И | С | Р | И |  | И | И | И | И | И |  |  | И | И
КД2 | КД 2: утверждение ЭП, концепции Управления объектом (тарифная ставка)+утв.финансовой модели2,вкл. переоценку ЗУ | ДД: Р; ДУП: С; ФЭО: У |  |  |  | У
Note on K19: Автор: Роль "Исполнитель" или "У"?

## набор работ на КД3
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № п 022/23-25
|  | Матрица ответственности при выполнении девелоперского проекта | [16 empty] | от 02.10.2023
набор работ до Комитета по девелопменту 3
Идентификатор операции | Название операции | ДД | ПК | ДУП | РП | ДП | ГИП | ДС | РС | АН/АКН | ФЭО | ФАО | СО | ЮО | ОПЗУ | Техзаказчик - отдел согласований | ОТНиК | Техотдел | Постпродажа | BIM-деп
Реализация девелоперского проекта
Стадия П - дизайн, благоустройство, МОП, безопасность
| Задание на Дизайн МОП (включая навигацию) и Общественных пространств | С | И | С | Р | У | И | У |  | И | [8 empty] | И
| Разработка дизайна МОП и Общественных пространств (общих помещений) | С | С | С | Р | И | И | У | У | С | [8 empty] | С
| Подготовка ТЗ на стадию П |  |  | С | Р | У | И | С |  | И | [7 empty] | И |  | С
| Задание на инженерные изыскания | С: У; Р: Р; И: У; И: И | [7 empty] | С |  | С
| Инженерные изыскания | С: У; Р: Р; И: У; И: С; У: У | [7 empty] | И |  | У
| Подготовка ТЗ на строительное проектирование |  |  | С | Р | У | И | С | С | И | [7 empty] | И | И | С
| Разработка ЭП благоустройства 3 этап + рассмотрение Заказчиком, снятие замечаний, визуализация, наружная навигация | С | С | С | Р | И | И | С |  | С | [7 empty] | С | С | У
| Утверждение схемы безопасности | С | С | С | Р | У | У | У |  | С | [8 empty] | И
| Получение ТУ на подключение к инженерным сетям |  |  | У | Р | У | С |  | У | У | [5 empty] | И |  |  | У
Стадия П - разработка
| ! Разработка стадии П |  |  | У | Р | И | И | У |  | У | [5 empty] | У |  | С | С | И
Получение положительного заключения экспертизы
| Проверка ПД экспертизой (включая снятие замечаний) | С: У; Р: Р; И: И; И: И | [7 empty] | С |  | И
| Получение положительного заключения экспертизы | [13 empty] | У | И | bar: С to У; С
Разработка РД
| Разработка полного комплекта Стадии Р |  |  | У | Р | И | И | С | С | [6 empty] | У |  | С | У | И
Выход на площадку, Подготовительный период
| ПОС для строителей |  |  | У | С | И | И | Р | И | [6 empty] | С |  | С |  | И
| Вынос сетей | С: У; Р: Р; У: И; У: И |  |  | С |  | И | И | И | И |  | И
| Снос зеленых насаждений | С: У; Р: Р; У: И; У: И |  |  | С |  | И | И
Разрешение на строительство
| ! Разрешение на строительство | У | У | У | Р | И | И | У | У | У | У | У | У | У | И | И | И | У | У
СМР | *ВКЛАДКА СМР
Подготовка к открытию продаж
| Альбом продаж | С | С | С | Р | И | И |  |  | С |  |  |  | С |  |  |  | С | У
| Проектная декларация | [12 empty] | И |  | И |  | И |  | И | bar: С; С to Р
| Разработка дизайн-кода | С | С | С | Р | И | И |  |  | С | [8 empty] | И
| Подготовка и открытие продаж: презентация объекта отделу продаж, старт продаж, верстка рекламных материалов | С: И; С: И; С: С; Р: Р; С: У |  |  |  | И |  |  |  |  | У
Старт продаж
| Старт продаж | И |  | У | Р | У |  |  | У | И | И | И |  | И
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
| ! Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | У | У | У | Р | У | У | И | И | У | У | У | У | У | У | И | И |  | У
Паспорт фасада согласованный
| Паспорт фасада согласованный | У |  | У | Р | И | И |  |  | У | [5 empty] | И |  | У | У
Передача помещений собственникам
| Инструкция об эксплуатации объекта для УК |  |  | У | Р | И | И | И | И | У | [5 empty] | И |  | И | И | И
| Книга жителя (инструкция по эксплуатации объекта для собственников) | С |  | У | Р | И | И |  | И | [8 empty] | И | И
| Утверждение графика приемки-передачи объекта. Заключение договора на приемку-передачу объекта | С: С; Р: Р; У: С; У: И |  |  |  | И |  |  |  |  | И
| Заключение договора временного управления объектом на три месяца (договор временной эксплуатации объекта) | [17 empty] | И | bar: С to Р
| Приемка объекта Управляющей компанией | С: У; Р: У; И: У; У: И; У: Р | [8 empty] | И
| Передача жилых/нежилых помещений собственникам | У |  | У | У | У |  |  | Р | И | [8 empty] | И
| Оформление права собственности (в случае продажи объектов недвижимости завершенных сторительством) | [12 empty] | И | bar: С; С to Р; С
| Реализация объектов находящихся в собственности спецзастройщика (застройщика) | С: И; С: У; Р: Р; С: И |  |  |  | И
Завершение проекта
| Устранение замечаний, выполнение гарантийных обязательста | С: У; Р: У; И: У; У: Р; У: И |  | У |  | И |  |  |  |  | У
| Замер NPS, CSI через год (клиенты с опытом проживания) | Р | И | У | У | У |  |  |  | У | [8 empty] | И
| Подведение финансовых итогов (план-факт реализации проекта) | С: И; С: Р; Р: И; И: У; У: У | И | И | И
КД3 | КД 3 - рассмотрение финансовых результатов проекта, сравнение план-факт

## СМР
Набор работ на стадии СМР
| Этапы работы над проектом после получения РНС, до РНВ | ДД | ПК | ДУП | РП | ДП | ГИП | ДС | ГП/РС | АН/АКН | ФЭО | ФАО | СО/ закупки | ЮО | ОПЗУ | Техзаказчик - отдел согласований | Техзаказчик - служба технадзора | Техотдел | Постпродажа | BIM-деп
1 | Взаимодействие с банком
| Подготовка документов для банка (по проекту) для заявки |  |  | У | Р |  |  |  | И |  | И |  |  |  |  | И
| Графики по форме банка |  |  | У | Р |  |  |  | И |  | С | У
| ССР по форме банка |  |  | С | Р |  |  | И | И |  | С | У | И
| Работа со стройэкспертом банка, снятие вопросов |  |  | У | Р |  | И |  | И |  | У |  | И
| Проверка условий кредитования, соответствие ФМ, лимиты |  |  | С | Р |  |  | С |  |  | С | С |  | С
| Заключение договора кредитования |  |  | У | Р |  |  | У |  |  | И | У |  | И
| Снятие отлагательных условий для выборки |  |  | У | Р |  |  | И | И |  | И |  |  | И | И | И
| Подготовка документов для выборки (СМР) |  |  | У | Р |  |  | У | И |  | И |  | И
| Подготовка документов для выборки (проектирование, техприсоединения, техзаказчик, коммерческие, % и пр) |  |  | У | Р | И |  |  |  |  | У |  |  |  | И | И
| Увеличение лимита кредитования (подготовка документов) |  |  | С | Р | И |  | И | И |  | У | У | И
2 | Заключение договора генерального подряда
| Направление генподрядчику комплекта ПД для запроса КП |  |  | У | Р |  |  | У | У |  |  |  | У
| Направление генподрядчику информации по объемам СМР из модели (при наличии, в необходимом объеме детализации) |  |  | С | Р |  |  | У | У | [8 empty] | И |  | И
| Сбор КП от подрядчиков по стадии ПД |  |  | И | Р |  |  | И | И |  |  |  | У
| Подготовка и утверждение бюджета СМР к договору ГП |  |  | С | Р |  |  | С | И |  |  | У | И
| Подготовка графика производства работ для договора |  |  | С | Р | С | У | У | И |  |  | У | У
| Согласование и подписание основных условий договора и приложений |  |  | С | Р |  |  | С | С |  |  |  | С | С
| Заключение ДС к договору ГП при изменении цены договора |  |  | С | Р |  |  | С | И |  |  | У | С | И
3 | Работа с подрядчиками, проверка смет и выбор подрядчика, заключение и ведение договоров субподряда
| Подготовка и проверка графика выполнения работ субподрядчика | [6 empty] | С | Р
| Включение стоимости (предварительной) в ВДЦ |  |  | У | У |  |  | С | Р |  |  |  | И
| Подготовка и подписание договора субподряда | [6 empty] | С | Р |  |  |  | С | И
| Работа на площадке (планирование, передача фронтов) | [6 empty] | У | Р
| Сбор и проверка информации по планам СМР (месяц, квартал) |  |  | У | У |  |  | С | Р
| Приемка и проверка смет по РД |  |  | У | У |  |  | У | Р |  |  |  | И
| Проверка счетов на оборудование и материалы |  |  | У | У |  |  | С | Р |  |  |  | И
| Согласование смет, снятие вопросов |  |  | У | У |  |  | С | Р |  |  |  | И
| Контроль исполнения договора субподряда |  |  | У | У |  |  | У | Р |  |  |  |  | У |  |  | И
| Работа с СДО и отделом закупок |  |  | У | У |  |  | У | Р |  |  |  | И
| Сбор, подписание отчетных документов для выполнения (СМР) и передача в СДО |  |  | С | С |  |  | У | Р |  |  |  | С |  |  |  | И
| Контроль передачи отчетных документов от СДО в бухг. и ФЭО |  |  | У | Р |  |  | У | И |  | И | У | И
| Претензионная работа, гарантийные удержания |  |  | У | У |  |  | У | Р |  |  |  | И | И |  |  | И
3.1. | Подрядчик выбран на этапе сбора КП (в рамках договора и ВДЦ)
| Согласование графика СМР к договору субподряда |  |  | У |  |  |  | С | Р
| Согласование ВДЦ к договору, снятие замечаний |  |  | У | С |  |  | С | Р |  |  |  | И
3.2. | Подрядчик не выбран на этапе сбора КП (в рамках договора и ВДЦ)
| Подготовка материалов (РД) для запроса КП | [6 empty] | У | Р |  |  |  | У
| Сбор КП для проведения тендерных процедур |  |  | У | С |  |  | С | Р |  |  |  | У
| Проверка подрядчика в СЭБ (при необходимости) |  |  | У |  |  |  | С | Р
| Анализ КП, выбор подрядчика по критериям, согласование цены |  |  | С | С |  |  | С | Р |  |  |  | И
| Согласование графика СМР к договору субподряда |  |  |  | У |  |  | С | Р
| Согласование ВДЦ к договору |  |  | С | С |  |  | С | Р |  |  |  | И
3.3. | Подрядчик не выбран на этапе сбора КП (работы вне объема договора ГП , либо изменения относительно стадии П)
| Запрос на генподрядчика о необходимости выполнения работ, ранее не предусмотренных договором | У |  | С | Р |  |  | У | У |  |  |  | У
| Подготовка материалов (РД) для запроса КП |  |  | У | Р |  | И | У | У |  |  |  | У
| Сбор КП для проведения тендерных процедур |  |  | У | С |  |  | С | Р |  |  |  | У
| Проверка подрядчика в СЭБ (при необходимости) |  |  | У |  |  |  | С | Р
| Анализ КП, выбор подрядчика по критериям, согласование цены |  |  | С | С |  |  | С | Р |  |  |  | И
| Согласование графика СМР к договору субподряда |  |  |  | У |  |  | С | Р
| Согласование ВДЦ к договору |  |  | С | С |  |  | С | Р |  |  |  | И
4 | Работа с проектной организацией
4.1. | Договорная работа
| Подготовка и подписание договора на разработку РД |  |  | С | Р | И | У | У | У |  |  |  |  | И |  |  |  | С
| Согласование графика выдачи РД (работы внутри площадки) |  |  | С | Р | И | И | С | С | [8 empty] | С |  | У
| Согласование графика выдачи РД (работы вне площадки, инженерные сети и оборудование, проекты подлежащие согласованию с РСО и администрацией) |  |  | С | Р | И | И | С | С | [6 empty] | У |  | С |  | С
| Согласование стоимости РД и АН |  |  | С | Р | И | И |  |  |  |  | У | И |  |  |  |  | И |  | С
| Подписание договора на ведение авторского надзора |  |  | С | Р | И | И | [6 empty] | И
4.2. | Работа по РД внутри площадки
| Контроль исполнения графика выдачи РД |  |  | У | Р | И | И | У | У | [6 empty] | У |  | И |  | И
| Проверка РД на соответствие СП и стадии П для выдачи в производство работ генподрядчику |  |  | У | Р |  |  | У | У | [6 empty] | У |  | И
| Проверка РД заказчиком и службами |  |  | У | Р |  |  | У | У | У |  |  | У |  |  | У |  | И
| Проверка РД генподрядчиком и подрядными организациями |  |  | У | У |  |  | И | Р
| Сбор, анализ и передача замечаний подрядных организаций в проектную организацию |  |  | С | Р | У | И | И | И |  |  |  | И |  |  | И |  | И |  | И
| Контроль устранения замечаний подрядных организаций |  |  | У | Р | И | И | У | У | [8 empty] | С
| Рассмотрение и согласование предлагаемых замен по оборудованию и материалам, принятие решения о необходимости корректировки РД и ПД с определением источника финансирования | С |  | С | Р | И | И | С | С |  |  |  | С |  |  | У | С | И
| Выдача РД в производство работ с внесенными корректировками |  |  | У | Р | И | И |  | У | [7 empty] | У | И
| Корректировка ПД и повторная экспертиза (при необходимости) |  |  | С | Р | И | И | У | У | У | [6 empty] | У | И | С | У
4.3. | Внеплощадочные сети и сооружения, проекты подлежащие согласованию с третьими лицами (РСО и тд)
| Контроль исполнения графика выдачи РД |  |  | С | Р | И | И |  | У | [8 empty] | С |  | И
| Выбор субподрядчика для выполнения РД, согласование стоимости и сроков |  |  | С | Р | И | И | [12 empty] | ?
| Проверка РД на соответствие СП и стадии П для выдачи на согласование |  |  | У | Р | И | И | [10 empty] | И
| Передача РД на согласование третьим лицам |  |  | У | Р | У | У |  | У | [6 empty] | И |  | С
| Получение замечаний третьих лиц, передача в проектную организацию |  |  | У | Р | У | И |  | У | [6 empty] | И |  | И
| Контроль устранения замечаний |  |  | У | Р | И | И | [10 empty] | И |  | И
| Передача РД на повторное согласование третьим лицам |  |  | У | Р | У | У |  | У | [6 empty] | И |  | С
| Получение согласований, рассылка всем заинтересованным лицам |  |  | У | Р | У | У |  | У | [6 empty] | И | У | У
| Передача согласованных проектов РД в производство работ |  |  | У | У | У | У |  | У | [7 empty] | У | Р
| Рассмотрение и согласование предлагаемых замен по оборудованию и материалам, принятие решения о необходимости корректировки РД и ПД с определением источника финансирования |  |  | С | Р | И | И | С | С |  |  |  | У |  |  | С | С | И
| Повторное согласование РД (при необходимости) |  |  | У | Р | И | И |  | У | [6 empty] | И |  | С |  | У
| Выдача РД в производство работ с внесенными корректировками |  |  | У | У | У | У |  | У | [7 empty] | У | Р
| Корректировка ПД и повторная экспертиза (при необходимости) |  |  | С | Р | И | И |  | У |  |  |  | У | У |  | У | У | И
У
4.4. | Дополнительные работы, изменения относительно ПД
| Заявка в проектную организацию на выполнение дополнительных работ или корректировки решения из ПД | С |  | С | Р | У | У |  | У |  |  |  | У | У |  | У | У | У |  | ?
| Согласование стоимости и определение источника финансирования |  |  | С | Р | И | И |  |  |  |  | У | [5 empty] | И
| Принятие решения о необходимости корректировки РД и ПД с определением источника финансирования | У |  | С | Р | У | У | У | У |  |  |  | У | У |  | У | У | У
| Подписание ДС к договору на разработку РД, контроль авансирования и оплаты выполненных работ |  |  | С | Р | И | И | [6 empty] | И |  |  |  | И
| Выдача РД на согласование, устранение замечаний |  |  | У | У | И | И | У | У | У | [5 empty] | У | У | Р | У
| Выдача РД в производство работ |  |  | У | У | У | У |  | У | [7 empty] | У | Р |  | У
5 | Работы в части продукта
| Выдача задания на проектирование (РД) на дизайн-проект МОП, дизайн-проект благоустройства и озеленения, фасадные решения, СКУД, систему мусороудаления | И |  | С | Р | У | И |  | У | С | [8 empty] | И | И
| Подготовка КП, направление заказчику |  |  | У | Р | И | И
| Согласование стоимости и сроков, параметров стоимости | С |  | С | Р | И | И |  | У |  |  | У | [5 empty] | И | У
| Подготовка и согласование с заказчиком РД (в несколько этапов) | С |  | С | Р | И | И |  | У | [8 empty] | С | У
| Выдача согласованной РД в производство работ | У |  | У | Р | У | У |  | У | У |  |  | У |  |  |  |  | И | У
| Расчет стоимости по выданным проектам |  |  | С | Р | У |  | И | И |  |  |  | И
| Рассмотрение и согласование стоимости СМР, при необходимости корректировка РД в части изменения решений | С |  | С | Р | У | И | И | И |  |  |  | И
| Выполнение СМР |  |  | У | У |  |  | И | Р
| Приемка СМР промежуточная и итоговая, в части соответствия заданию на проектирование, выданному проекту и проверка качества выполненных работ | С |  | С | Р | И | И | И | И | [7 empty] | И |  | С
6 | Работа с РСО
| Выдача нагрузок для подачи заявок на договоры техприсоединения |  |  | С | Р | И | И |  |  | С | [5 empty] | С |  | С
| Подача заявок в РСО |  |  | У | Р | [10 empty] | И
| Получение договоров, проверка и подписание/протоколы разногласий, контроль взаимодействия с РЭК |  |  | С | Р |  | С | У | У |  |  | С | С | И |  | И |  | И
| Контроль оплаты по датам, заявки в банк в рамках выборки |  |  | С | Р | [5 empty] | И | И |  |  |  | И
| Определение схемы выполнения ПИР и СМР по внеплощадочным сетям, определение исполнителей для РСО |  |  | С | Р |  |  | У | У |  |  | С |  |  |  | И
| Подача заявок в РСО для заключения договоров "под ключ" |  |  | С | Р | И | И | И | И | [6 empty] | И
| Подача заявок в РСО для заключения договоров подряда на ПИР |  |  | С | Р | У | У | [8 empty] | И
| Подача заявок в РСО для заключения договоров подряда на СМР |  |  | С | Р |  |  | И | И | [6 empty] | И
| Подготовка и согласование РД в рамках заключенных договоров |  |  | У | Р | И | И | У | У | [6 empty] | И |  | И
| Проведение экспертизы промышленной безопасности (при необходимости), экспертизы ПСД |  |  | С | Р | И | И | У | У | [6 empty] | И |  | И
| Подготовка сметной документации и согласование с РСО |  |  | С | Р |  |  | И | И |  |  | У | И |  |  | И
| Сопровождение договоров "под ключ", подготовка и передача необходимых документов для РСО |  |  | У | Р | И | И | И | И |  |  |  |  | И |  | И
| Сопровождение договоров подряда на ПИР, подготовка и передача необходимых документов для РСО |  |  | У | Р | И | И | [6 empty] | И |  | И
| Сопровождение договоров подряда на СМР, подготовка и передача необходимых документов для РСО |  |  | У | Р |  |  | И | И |  |  |  |  | И |  | И
| Выбор субподрядной организации для выполнения СМР, согласование стоимости и сроков |  |  | С | С |  |  | Р | И |  |  |  | С |  |  | У
| Оформление ЗУ для временного пользования и открытия раскопок, открытие раскопок, составление и оплата схем перекрытия проезжей части и прочие орг мероприятия |  |  | У | Р |  |  | Р | И | [5 empty] | И | И | И
| Строительный контроль СМР, ведения исполнительной документации и сдачи работ в РСО, устранение замечаний |  |  | У | У |  |  | Р | И | [6 empty] | И | И
| Подготовка актов выполненных работ, снятие замечаний, контроль получения оплаты |  |  | С | Р |  |  | И | И |  |  |  | И |  |  | И | И
| Оформление актов технической готовности, АРБП |  |  | У | Р |  |  | И | И | [6 empty] | И | И
| Оформление построенных сетей в соответствии с условиями договора с РСО, регистрация права собственности |  |  | У | Р |  |  |  | И |  |  |  |  | И | И | И | И |  | У
7 | Передача построенного объекта собственникам/дольщикам
| Определение УК для эксплуатации дома (на основании концепции управления, полученных предложений от пула УК) | С |  | С | Р |  |  | У | У | [9 empty] | И
| Заключение договора управления (временного) на период приемки-передачи построенного объекта | У |  | С | Р |  |  |  | У |  |  |  |  | И |  |  |  |  | И
| Подготовка и согласование с УК графика передачи МОП и инженерного оборудования построенного объекта |  |  | У | С |  |  | Р | И | [9 empty] | И
| Организация выполнения работ по передаче, контроль соблюдения графика всеми сторонами, организация претензионной работы в части нарушения сроков участниками, организация устранения замечаний |  |  | У | У |  |  | Р | И | [9 empty] | И
| Фиксация готовности объекта к заселению | С |  | С | Р |  |  | С | И | С |  |  |  | С |  |  | У |  | С
| Подготовка и согласование с УК графика передачи жилых и нежилых помещений |  |  | У | С |  |  | Р | И | У |  |  |  | У |  |  | У |  | И
| Подготовка необходимых документов для передачи помещений собственникам | С |  | У | Р |  |  | У |  | И | [8 empty] | И
| Подготовка "книги жителя", набора для жителей по согласованию с заказчиком, обзвон и вызов собственников в соответствии с согласованным графиком | С |  | С | С |  |  |  | И | [8 empty] | И | Р
| Проверка готовности помещений к вызову собственников |  |  | У |  |  |  | Р | И | [9 empty] | И
| Работы по передаче помещений в соответствии с графиком, сбор и распределение замечаний, определение сроков устранения |  |  | У | У |  |  | У | Р | У |  |  |  | У |  |  |  |  | И
| Контроль устранения замечаний, проверка готовности к повторной приемке, оповещение о готовности к повторному вызову |  |  | У | У |  |  | Р | И | У |  |  |  | У |  |  |  |  | И
| Повторная передача с устраненными замечаниями |  |  | У | У |  |  | Р | И | У |  |  |  | У |  |  |  |  | У
| Работы по подготовке односторонних актов передачи (в случае неявки собственника без уважительной причины или уклонения) |  |  | У | У |  |  | Р | И | У |  |  |  | И |  |  |  |  | И
| Приемка помещений (не имеющих собственника, либо в случае неявки или уклонения собственника от приемки) для временной эксплуатации с проверкой комплектности и целостности объекта |  |  | У | У |  |  | Р | И | У |  |  |  | У |  |  |  |  | И
| Ведение судебных дел (при необходимости) |  |  | У | У |  |  | Р | И | У |  |  |  | И |  |  |  |  | У
8 | Взаимодействие с ДГЖиСН
| Подготовка пакета извещения о начале строительства |  |  | У | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Передача в ДГЖиСН извещения о начале строительства |  |  | У | У |  |  |  | У | [7 empty] | Р
| Регистрация журналов работ |  |  | У | У |  |  |  | И | [7 empty] | Р
| Получение и оповещение участников о плановой программе проверок |  |  | У | У |  |  | У | У | [7 empty] | Р
| Организация плановых проверок, работа с инспекторами |  |  | У | У |  |  | У | И | [7 empty] | Р
| Подготовка к проверкам ДГЖиСН |  |  | У | У |  |  | И | И | [7 empty] | Р
| Получение актов, предписаний, протоколов |  |  | У | У |  |  | У | У | [7 empty] | Р
| Подготовка ответов ДГЖиСН (плановая работа) |  |  | У | У |  |  |  | И | [7 empty] | Р
| Подготовка ответов по протоколам ДГЖиСН (вкл. судебные дела) |  |  | У | У |  |  | И | И |  |  |  |  | И |  |  | Р
| Организация работ по корректировке стадии ПД |  |  | С | Р | И | И | У | У | [7 empty] | У | У
| Проведение повторной экспертизы, корректировка РНС (при необх.) |  |  | С | Р | И | И | [6 empty] | У |  |  | У | У
| Организация заключения договора на проведение замеров СЭС |  |  | У | С |  |  | У | [8 empty] | Р
| Организация заключения договора на проведение замеров БТИ |  |  | У | С |  |  | У | [8 empty] | Р
| Контроль результатов замеров БТИ на предмет соответствия ПД и РНС |  |  | У | Р |  |  |  | И |  |  |  |  | И |  |  | И | И
| Подача извещения и организация предитоговой проверки, фиксация вопросов и оповещение участников |  |  | У | Р |  |  |  | И | [7 empty] | И
| Организация работ по снятию вопросов, составление и предоставление графиков, гарантийных писем |  |  | С | Р |  |  |  | И | [7 empty] | И
| Сбор документации по чек-листу для получения ЗОС |  |  | У | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Подача извещения и организация итоговой проверки ДГЖиСН, фиксация вопросов и оповещение участников |  |  | У | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Организация работ по снятию вопросов, составление и предоставление графиков, гарантийных писем для итоговой проверки |  |  | С | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Снятие вопросов по документам (РСО, прочие органы) |  |  | С | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Снятие вопросов по ИД (в т.ч. СЭС и БТИ) |  |  | С | Р |  |  |  | И | [6 empty] | И | И
| Снятие вопросов по ПД, экспертизе, РНС |  |  | С | Р | И | И |  | У | [6 empty] | И | И
| Снятие вопросов по строительной готовности, подготовка графиков и гарантийных писем |  |  | С | Р | У | У |  | И | [6 empty] | У | У
| Заявка на выдачу ЗОС |  |  | С | Р |  |  |  | У | [6 empty] | И | И
| Получение ЗОС |  |  | У | Р |  |  |  | У | [6 empty] | И | И |  | У

## Сокращения
Р | руководитель | сотрудник, который является держателем задачи (процесса), ставит задачи исполнителям, определяет объемы и сроки, координирует работу. Может быть руководителем и исполнителем одновременно.
И | исполнитель | сотрудник, который выполняет задачу (подготовка документов, предоставление данных и т.п.) поставленную руководителем, является обязательным участников процесса
С | согласователь | сотрудник, согласующий документ или решение, чье согласование является обязательным.
У | уведомляемый | сотрудник, который уведомляется о принятих решениях, полученных документах, о завершении этапа и т.п.
ДД | дивизион девелопмент
ПК | продуктовая команда
Комдир | Коммерческий директор
Куратор | сотрудник, который осуществляет подготовку проекта к рассмотрению на КД1
ДУП | директор по управдлению проектом
РП | руководитель проекта
ДП | директор по проектированию
ДС | директор по строительству
РС | руководитель стройки
АН | агентство недвижимости
АКН | агентство коммерческой недвижимости
ФО | финансовый отдел
СО | сметный отдел
ЮО | юридический отдел
ОПЗУ | отдел подготовки земельных участков